МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ОЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

«Управление проектами»

Проверил

Преподаватель

_________Мифтахов Н.И.

«__»______2026г.

Выполнил

Студент группы ИТС-31

_________Герасимов Э.И.

«__»______2026.

Вольск 2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. Создание проекта в системе управления проектами	5–9

Выбор и обоснование системы управления проектами	5

Создание проекта в системе	5

Описание целей и задач проекта	6

Типы задач проекта	6

Построение канбан-доски	7

Участники проекта	7

Задачи проекта	8

Чек-лист приёмки	9

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. Создание документа «Техническое задание на ИС»	10–12

Требования к назначению и функционированию	10

Состав и содержание работ	10

Технические и программные требования	11

Порядок контроля и приёмки	11

Чек-лист приёмки	12

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. Разработка и обоснование плана проекта	13–17

Декомпозиция работ	13

Оценка трудозатрат	14

Календарный план и диаграмма Ганта	14

Ведомость ресурсов	15

Вехи проекта	16

Сетевой график	16

Чек-лист приёмки	16

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. Мониторинг выполнения проекта	18–20

Статус-встречи команды	18

Сбор фактических данных о ходе работ	19

Анализ отклонений плана от факта	19

Выявление рисков	19

Корректирующие мероприятия	20

Чек-лист приёмки	20

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. Управление качеством	21–24

Анализ рисков	21

Тестирование	22

Управление ошибками	23

Аудит качества и комплектности	23

Мероприятия по повышению качества	23

Чек-лист приёмки	23

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. Управление инструментами	25–27

Выбор инструментов управления проектами	25

Совместное редактирование и версионирование	26

Управление изменениями	27

Чек-лист приёмки	27

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. Управление командой	28–30

Формирование команды	28

Распределение ролей и задач	28

Мотивация участников	29

Разрешение конфликтов	29

Развитие команды	29

Чек-лист приёмки	30

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. Управление рисками	31–33

Выявление рисков	31

Оценка рисков	31

Планирование реагирования	32

Мониторинг рисков	32

Чек-лист приёмки	32

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. Управление стоимостью	34–35

Оценка стоимости работ	34

Формирование бюджета	34

Контроль затрат	35

Управление отклонениями	35

Чек-лист приёмки	35

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. Отчёт о выполнении проекта	36–38

Сбор данных о ходе работ	36

Анализ результатов	37

Оформление отчёта	37

Представление результатов	37

Чек-лист приёмки	37

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. Внедрение проекта	39–41

План внедрения	39

Подготовка среды	39

Миграция данных	40

Обучение пользователей	40

Техническая поддержка	40

Чек-лист приёмки	40

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12. Презентация проекта и подготовка к защите	41–43

Разработка презентации	41

Подготовка материалов	41

Репетиция	43

Защита проекта	43

Чек-лист приёмки	43

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13. Комплектование и оформление материалов проекта	43–44

Состав материалов проекта	43

Оформление документации	44

Проверка комплектности	44

Архивация и хранение	44

Чек-лист приёмки	44

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Создание проекта в системе управления проектами

Цель: сформировать проект ПС «Мафия» в системе управления проектами, разработать и обосновать краткое описание проекта. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 1.

Для автоматизации календарно-сетевого планирования и управления проектами используются системы класса Project Management Information System (PMIS): Atlassian Jira, Asana, MS Project, OpenProject, MyWork. Планирование охватывает работы, этапы и вехи, участников, бюджет, сроки и риски; выбор инструмента определяется требованиями заказчика, размером команды и бюджетом. Система управления служит единой средой общения, распределения ролей и мониторинга выполнения работ.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Выбор инструмента проводился по требованиям заказчика и удобству работы в команде: доступность, стоимость, интеграция с инструментами разработки, гибкая настройка (доски, задачи, шаблоны, отчёты), мобильность и понятный интерфейс. Рассмотрены альтернативы: Atlassian Jira (требует оплаты), OpenProject (сложный интерфейс), MyWork и Asana (ограничения бесплатных версий), MS Project (обмен данными затруднён). Принято решение использовать 1С:Управление проектами (КСУП 3.0): программа доступна бесплатно из общего каталога колледжа, позволяет разрабатывать и отслеживать план, управлять задачами и командой, прогнозировать и анализировать результаты, вести отчётность; доступны «Диаграмма Ганта», «Сетевой график» и «Задачи-календарь».

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА В СИСТЕМЕ

В системе 1С:Управление проектами создан проект «Мафия» (идентификатор МАФИЯ-2026): наименование, краткое описание, цели и задачи, позиции плана, бюджет, участники, сроки (08.09–24.12.2026) и привязанные документы.

Таблица 1 — Метаданные проекта «Мафия» в системе управления проектами

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Мафия | Срок начала | 08.09.2026 |
| Тип проекта | Информационная система, веб/мобильная | Срок окончания | 24.12.2026 |
| Начало планирования | 08.09.2026 | Бюджет | 228 тыс. руб. |
| Исполнители | 11 исполнителей (роли — в табл. 4) | Приоритет | Высокий |
| Компания-заказчик | ИТ-отдел компании «Банк «Меркурий» | Статус проекта | В работе |

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОЕКТА

Цель проекта: разработать ПС «Мафия» — автоматизированную систему проведения одноимённой игры, обеспечивающую централизованное управление игровыми сессиями и удобную работу ведущего. Основные задачи (10 позиций):

– сформировать модель ролей и системы фракций игры «Мафия», разработать прототипы интерфейса;

– реализовать основные механики игры и обмен сообщениями между участниками;

– реализовать адаптивную вёрстку интерфейса, спроектировать и оптимизировать структуру базы данных;

– подготовить учебные материалы и презентации для ролей, программу и методику испытаний;

– провести испытания, выявить и устранить ошибки, сформировать комплект документации.

ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОЕКТА

В проекте применяются следующие типы задач (табл. 2):

Таблица 2 — Типы задач проекта «Мафия»

| Тип задачи | Назначение | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Управление | Координация проекта, согласование решений | Руководитель |
| Анализ | Планирование, изучение требований | Аналитик |
| Дизайн | Проектирование интерфейса и графики | Дизайнер |
| Разработка | Программная реализация модулей | Разработчик |
| Вёрстка | Создание адаптивного интерфейса | Верстальщик |
| Тестирование | Проверка качества и стабильности | Тестировщик |
| Документация | Подготовка технической и обучающей документации | Тех. писатель |
| Презентация | Оформление материалов для защиты проекта | Тех. писатель |

ПОСТРОЕНИЕ КАНБАН-ДОСКИ

Для отслеживания задач проекта создана канбан-доска (табл. 3): карточки упорядочиваются по статусам, метки окрашивают карточку и добавляют цветной ярлык.

Таблица 3 — Канбан-доска проекта «Мафия»

| Задача | Назначение | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спроектировать интерфейс мобильной игры | Разработать визуальный стиль и пользовательский опыт | Дизайнер | до 26.12.2026 | В работе |
| Настроить разрешения доступа | Обеспечить безопасность и конфиденциальность данных | Аналитик | с 18.09.2026 | В работе |

Рисунок 1 — Жизненный цикл задачи в системе управления проектами.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Участники проекта, их роли и статусы приведены в табл. 4.

Таблица 4 — Участники проекта «Мафия»

| Участник | Роль | Полномочия | Статус | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Руководитель проекта | Создание задач, установка сроков, контроль | В работе | 08.09.2026 |
| Аналитик | Системный аналитик | Определение требований | В работе | с 08.09.2026 |
| Дизайнер | Дизайнер | Разработка дизайна интерфейса | В работе | с 18.09.2026 |
| Разработчик 1 | Программист | Реализация игровой логики | В работе | с 18.09.2026 |
| Разработчик 2 | Программист | Реализация игровой логики | В работе | с 18.09.2026 |
| Разработчик 3 | Программист | Реализация серверной части | В работе | с 18.09.2026 |
| Верстальщик | Верстальщик | Создание адаптивного интерфейса | В работе | с 18.09.2026 |
| Тестировщик | Инженер по тестированию | Проверка качества и стабильности | В работе | с 16.10.2026 |
| Тех. писатель | Технический писатель | Создание документации | В работе | с 16.10.2026 |
| Программист БД | Программист | Реализация базы данных | В работе | с 18.09.2026 |
| Эксперт | Системный архитектор | Экспертиза и согласование решений | В работе | с 16.10.2026 |

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи проекта «Мафия» с ответственными, сроками и статусами приведены в табл. 5.

Таблица 5 — Задачи проекта «Мафия»

| № | Наименование задачи | Ответственный | Дата начала | Дата окончания | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спроектировать интерфейс мобильной игры | Дизайнер | 18.09.2026 | 26.12.2026 | В работе |
| 2 | Настроить разрешения доступа | Аналитик | 18.09.2026 | 12.10.2026 | Ожидает |
| 3 | Сформировать логическую структуру базы данных | Программист БД | 18.09.2026 | 12.10.2026 | В работе |
| 4 | Разработать архитектуру игрового сервера | Программист | 22.09.2026 | 02.11.2026 | Ожидает |
| 5 | Разработать бэкенд мобильной игры | Программист | 22.09.2026 | 02.11.2026 | Ожидает |
| 6 | Разработать фронтенд мобильной игры | Программист | 22.09.2026 | 02.11.2026 | Ожидает |
| 7 | Спроектировать базу данных | Программист БД | 18.09.2026 | 12.10.2026 | Ожидает |
| 8 | Провести код-ревью | Руководитель | 16.10.2026 | 28.12.2026 | Ожидает |
| 9 | Провести интеграционное тестирование | Тестировщик | 16.10.2026 | 28.12.2026 | Ожидает |
| 10 | Разработать презентацию проекта | Тех. писатель | 16.10.2026 | 26.12.2026 | Ожидает |

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 6 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сформировано описание проекта: цели, задачи, критерии успеха | выполнено |
| 2 | Выбор системы управления обоснован требованиями и стоимостью | выполнено |
| 3 | Создана карточка проекта, метаданные и сроки работ | выполнено |
| 4 | Настроены типы задач, канбан-доска, участники (11 исполнителей) | выполнено |
| 5 | Внесены задачи (10 позиций) с ответственными и статусами | выполнено |

Вывод: В ходе работы в системе 1С:Управление проектами создан проект «Мафия»: карточка проекта, цели и задачи, типы задач, канбан-доска, участники и задачи с ответственными, сроками и статусами. Инструмент обеспечивает наглядный контроль работ (диаграмма Ганта, сетевой график). Затруднение: изучение интерфейса заняло время, часть полей заполнялась по ходу уточнения ТЗ; при возникновении рисков состав плана и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Создание документа «Техническое задание на ИС»

Цель: сформировать техническое задание на информационную систему «Мафия» и оформить его по требованиям ГОСТ 19.201-78. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 2.

Техническое задание — исходный документ для проектирования ИС, задающий цель разработки, требования к системе, этапы и стадии создания, состав испытаний и порядок приёмки. Формирование ТЗ относится к проектной деятельности в области информационных технологий и подчиняется принципам менеджмента (координация, планирование, целеполагание) и качественного управления (контроль, обратная связь, модернизация).

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ТРЕБОВАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

ИС «Мафия» предназначена для автоматизации проведения одноимённой игры: создания игровых сессий, распределения ролей, управления игровым процессом и голосованием, обмена сообщениями между участниками и итогового анализа игр. Программа обрабатывает данные через компьютер и мобильные устройства под управлением Android и Windows.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Работа выполняется в пять этапов (табл. 7):

Таблица 7 — Этапы выполнения работ по проекту

| № | Наименование этапа | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование и утверждение технического задания | с 28.09 по 02.10.2026 |
| 2 | Проектирование ИС (спецификации, схемы БД) | с 05.10 по 20.12.2026 |
| 3 | Разработка ИС (веб- и мобильное приложение, БД) | с 20.10 по 24.12.2026 |
| 4 | Тестирование и испытания (ПМИ, интеграционное) | с 02.11 по 28.12.2026 |
| 5 | Подготовка документации (эксплуатационная, пользовательская) | с 16.10 по 28.12.2026 |

Структура документа «Техническое задание на ИС» (табл. 8):

Таблица 8 — Структура технического задания на ИС «Мафия»

| № | Раздел | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к назначению | Функции ИС, области применения, состав решаемых задач |
| 2 | Требования к функционированию | Условия эксплуатации, режимы работы, носители информации |
| 3 | Требования к составу и обозначению | Входные и выходные данные, показатели назначения |
| 4 | Технические требования | Надёжность, эргономика, информативность, экономичность |
| 5 | Требования к программе и методике испытаний | Виды испытаний, условия, объём |
| 6 | Требования к охране труда | Техника безопасности, санитарные нормы |
| 7 | Порядок контроля и приёмки | Стадии создания, состав работ, согласование |

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

– Надёжность: отказоустойчивое хранение данных, устойчивость к сетевым сбоям;

– Эргономика: удобный интерфейс, обучающие материалы для ролей, мобильная версия;

– Информативность: журналы игр, статистика, отчёты по сессиям;

– Экономичность: автоматизация подготовки и проведения игр;

– Охрана труда: техника безопасности при работе на компьютере, санитарные нормы;

– Языковые средства: русский интерфейс, голосовой ввод ролей.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Приёмка включает тестирование по программе и методике испытаний (ГОСТ 19.301-79), интеграционные испытания с реальным оборудованием и демонстрацию заказчику. Участники согласования: Мельникова М. С., Мельников А. А., Рогов Н. А., Стручков А. А. Итоговая документация передаётся заказчику в полном соответствии с требованиями к документам.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 9 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел «Требования к назначению» описывает функции ИС и среды исполнения | выполнено |
| 2 | Разделы «Требования к функционированию» и «Требования к составу и обозначению» заполнены | выполнено |
| 3 | Этапы работ и сроки внесены в документ | выполнено |
| 4 | Разделы по надёжности, охране труда и приёмке проработаны | выполнено |
| 5 | Документ «Техническое задание на ИС» загружен в систему и согласован | выполнено |

Вывод: В ходе работы оформлено техническое задание на ИС «Мафия»: описаны назначение, функции, этапы работ, технические и программные требования, порядок контроля и приёмки. Затруднение: потребовалось привести формулировки разделов в соответствие с требованиями ГОСТ; при возникновении рисков сроки этапов уточняются по решениям проектного комитета.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Разработка и обоснование плана проекта

Цель: разработать декомпозицию работ (WBS), оценить трудозатраты, построить календарный план с диаграммой Ганта, сетевой график и ведомость ресурсов проекта «Мафия». Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 3.

План проекта — базовый документ, отражающий состав работ (декомпозицию), их последовательность и зависимости, оценки трудозатрат и календарные сроки. Он служит основой контроля выполнения работ, распределения ресурсов и анализа отклонений, а его корректировка выполняется при изменении объёма, ресурсов или требований.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ДЕКОМПОЗИЦИЯ РАБОТ

Состав работ (WBS) приведён в табл. 10. Полная декомпозиция включает 68 задач, сгруппированных в 10 эпиков.

Таблица 10 — Декомпозиция работ (WBS) проекта «Мафия»

| № | Код WBS | Работа | Подработы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАФИЯ.УП | Управление проектом | Устав, ТЗ, план проекта, бюджет, мониторинг, презентация (6 задач) |
| 2 | МАФИЯ.АП | Анализ предметной области | Постановка задачи, требования к ПО, ТЗ на ИС, сбор данных, выбор ПО, опросы, отчёт, защита ТЗ (8 задач) |
| 3 | МАФИЯ.ЛОББИ | Модуль лобби | Проектирование, макет, клиент, сервер, состояния, подключение, настройки, прототип (8 задач) |
| 4 | МАФИЯ.РОЛИ | Модуль ролей и фракций | Модель ролей, механики фракций, обучение игроков, баланс, правила, приёмка (6 задач) |
| 5 | МАФИЯ.ЦИКЛ | Модуль игрового цикла | Игрок, ведущий, цикл игры, фазы, таймеры, итоги, выявление победителя, логирование (8 задач) |
| 6 | МАФИЯ.ГОЛОС | Модуль голосования | Модуль лобби, опросы, голосование, подсчёт, статистика, история, отчёты (7 задач) |
| 7 | МАФИЯ.ПАНЕЛЬ | Модуль панели управления | Список сессий, настройки, инструменты ведущего, права, журнал действий, приёмка (6 задач) |
| 8 | МАФИЯ.ЖУРНАЛ | Модуль журнала и статистики | События, история игр, аналитика, экспорт, фильтры, отчёты, приёмка (7 задач) |
| 9 | МАФИЯ.КОММ | Модуль коммуникации | Модель чата, каналы, модерация, уведомления, голосовой канал, приёмка (6 задач) |
| 10 | МАФИЯ.ДОК | Документирование | АПИ, презентации ролей, архив результатов, приложение, руководство, отчёт (6 задач) |

ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

Общая оценка трудозатрат — 420 чел.-ч. Распределение: управление проектом — 36 ч; анализ предметной области — 62 ч; модули системы — 264 ч (Лобби 30, Роли 24, Игровой цикл 54, Голосование 48, Панель 36, Журнал 42, Коммуникации 30); тестирование — 24 ч; внедрение — 18 ч; документирование — 16 ч. Оценки получены экспертным методом с проверкой по аналогичным учебным проектам прошлых лет.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ДИАГРАММА ГАНТА

Работы распределены по 15 неделям (08.09–24.12.2026). Зависимости работ: дизайн предшествует разработке интерфейсов; разработка модулей выполняется параллельно после проектирования БД; тестирование начинается после завершения основных модулей; документирование и презентация — завершающие работы. Продолжительность работ — 15 рабочих недель.

Календарный план проекта «Мафия» (диаграмма Ганта):

Рисунок 2 — Диаграмма Ганта проекта «Мафия» (критический путь выделен красным).

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Ведомость ресурсов (табл. 11):

Таблица 11 — Ведомость ресурсов проекта «Мафия»

| № | Ресурс | Роль в проекте | Задействованность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Координация, контроль, приёмка | сентябрь–декабрь |
| 2 | Аналитик | Требования, ТЗ, документирование | сентябрь–ноябрь |
| 3 | Дизайнер | Прототипы интерфейсов | сентябрь–октябрь |
| 4 | Программист (фронтенд) | Модули интерфейса | сентябрь–декабрь |
| 5 | Программист (бэкенд) | Модули логики и сервер | сентябрь–декабрь |
| 6 | Программист БД | Структура и оптимизация БД | сентябрь–октябрь |
| 7 | Верстальщик | Адаптивная вёрстка | октябрь–ноябрь |
| 8 | Тестировщик | Программа и методика испытаний | октябрь–декабрь |
| 9 | Тех. писатель | Документация, презентации | октябрь–декабрь |
| 10 | Эксперт | Экспертиза решений | октябрь–декабрь |
| 11 | Ведущий-консультант | Игровые механики, обучение | октябрь–декабрь |

ВЕХИ ПРОЕКТА

Вехи проекта: B1 — согласовано ТЗ; B2 — утверждён план проекта; B3 — завершён анализ предметной области; B4 — завершено проектирование БД; B5 — готов макет интерфейса; B6 — завершён модуль лобби; B7 — завершён игровой цикл; B8 — завершено голосование; B9 — завершён модуль чата; B10 — завершены испытания; B11 — утверждена документация; B12 — проведена репетиция; B13 — состоялась защита проекта. Критический путь: управление — анализ — проектирование БД — разработка модулей — тестирование — документирование.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

Последовательность работ отражена на сетевом графике; ранние/поздние сроки и резервы рассчитаны для критического пути (рис. 3).

Рисунок 3 — Сетевой график проекта «Мафия».

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 12 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составлено дерево работ WBS с декомпозицией до исполняемых задач | выполнено |
| 2 | Оценены трудозатраты по всем задачам с учётом зависимостей | выполнено |
| 3 | Построены календарный план и диаграмма Ганта | выполнено |
| 4 | Составлена ведомость ресурсов, определены загрузка и дефицит исполнителей | выполнено |
| 5 | Определены вехи и критический путь, утверждён план работ (22 пакета, 6 работ) | выполнено |

Вывод: В ходе работы разработан план проекта «Мафия»: декомпозиция работ (WBS, 68 задач в 10 эпиках), оценки трудозатрат (420 чел.-ч), календарный план с диаграммой Ганта, ведомость ресурсов и вехи с критическим путём. Затруднение: часть оценок уточнялась при смещении сроков и изменении состава исполнителей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Мониторинг выполнения проекта

Цель: научиться вести регулярный мониторинг хода работ, фиксировать отклонения и корректирующие мероприятия по проекту «Мафия». Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 4.

Мониторинг проекта — процесс сбора фактических данных о ходе работ, их сравнения с плановыми показателями и принятия корректирующих мероприятий. Мониторинг включает отслеживание выполнения задач, сроков, бюджета и качества, анализ причин отклонений, а также коммуникацию с командой и заказчиком. Эффективный мониторинг обеспечивается регулярными статус-встречами, отчётами и использованием системы управления проектами.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

СТАТУС-ВСТРЕЧИ КОМАНДЫ

Для мониторинга хода работ использованы регулярные статус-встречи:

– еженедельные встречи команды (каждый понедельник) — обзор выполненных работ и планов на неделю;

– оперативные встречи по ключевым задачам — уточнение деталей и решение возникающих вопросов;

– итоговые встречи с заказчиком — демонстрация результатов этапов и согласование решений.

Статус-встреча от 23.11.2026 (табл. 13):

Таблица 13 — Статус-встреча команды проекта «Мафия»

| Участник | Роль | Статус задач | Планы на неделю |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Координация работ, приёмка | выполнено | провести итоговую встречу |
| Аналитик | Требования, документация | выполнено 3 задачи | завершить требования |
| Разработчик 1 | Модули лобби, голосования | в работе 2 задачи | завершить модуль голосования |
| Разработчик 2 | Модуль чата | в работе 1 задача | провести тестирование |
| Тестировщик | Тесты, баг-репорты | выполнено 2 задачи | подготовить отчёт по качеству |

СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ХОДЕ РАБОТ

Сбор данных ведётся в системе управления проектами: регистрируются даты начала и окончания задач, статусы, трудозатраты, замечания и риски. За период 08.09–23.11.2026 выполнено 58 задач, закрыто 6 эпиков.

АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ ПЛАНА ОТ ФАКТА

План-факт к 23.11.2026 (табл. 14):

Таблица 14 — План-факт по проекту «Мафия»

| Показатель | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнено задач | 58 | 58 | 0 (100 %) |
| Закрыто эпиков | 6 | 6 | 0 |
| Демонстрация прототипа | 24.11.2026 | 24.11.2026 | нет |
| Финансирование | 100 % | 100 % | нет |
| Качество (баги) | ≤ 2 критичных | 1 критичный | в норме |

Факт: модули «Лобби», «Роли», «Голосование» завершены; прототип собран и показан команде 24.11.2026. Модуль «Коммуникации» завершён к 03.11.2026. Отклонения:

– по срокам: этапы «Роли» и «Голосование» завершены с опережением на 2 рабочих дня;

– по бюджету: фактические трудозатраты соответствуют плану;

– по качеству: критичных дефектов не зарегистрировано.

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ

Основные риски: конфликт версий при параллельной разработке модулей, неполные требования к голосованию, нехватка времени на тестирование, сбои оборудования, изменения требований заказчика. Реестр рисков мониторинга (табл. 15):

Таблица 15 — Риски, выявленные при мониторинге проекта «Мафия»

| № | Риск | Влияние на ход работ | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конфликт версий при параллельной разработке | Задержка интеграции модулей | Устранён |
| 2 | Неполные требования к голосованию | Доработка модуля голосования | Устранён |
| 3 | Нехватка времени на тестирование | Риск выпуска с дефектами | В работе |
| 4 | Сбои оборудования | Простой участников | Устранён |
| 5 | Изменение требований заказчика | Смещение сроков этапов | Под наблюдением |

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для устранения отклонений и минимизации рисков выполнено:

– введены единые правила коммитов и ежедневная синхронизация версий;

– требования к голосованию зафиксированы в ТЗ и проверены заказчиком;

– развернут тестовый стенд для регулярного тестирования сборок;

– проведено обучение команды работе с системой контроля версий.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 16 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведутся статус-встречи команды с фиксацией результатов | выполнено |
| 2 | Собраны фактические данные о ходе работ (задачи, сроки, бюджет) | выполнено |
| 3 | Проведён анализ отклонений плана от факта, выявлены риски | выполнено |
| 4 | Предложены и начаты корректирующие мероприятия | выполнено |
| 5 | Обновлена система управления проектами и план работ | выполнено |

Вывод: В ходе работы проведён мониторинг проекта «Мафия»: организованы статус-встречи, собраны фактические данные, проанализированы отклонения, выявлены риски и предложены корректирующие мероприятия. Затруднение: потребовалось оперативно реагировать на изменения в команде и смещение сроков; при возникновении рисков план корректируется, обновление данных ведётся в системе управления проектами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Управление качеством

Цель: изучить и применить на практике методы управления качеством проекта: анализ рисков, тестирование, управление ошибками и аудит комплектности документации. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 5.

Управление качеством — процесс обеспечения соответствия проекта установленным требованиям и ожиданиям заказчика. Он включает планирование качества, обеспечение качества (предупреждение дефектов) и контроль качества (выявление и устранение дефектов).

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

АНАЛИЗ РИСКОВ

Для выявления и приоритизации рисков использована матрица «вероятность — влияние» (табл. 17, рис. 4).

Таблица 17 — Матрица рисков проекта «Мафия»

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неполные требования к игровым механикам | средняя | высокое | Раннее согласование ТЗ с заказчиком |
| 2 | Изменение приоритетов заказчика | высокая | среднее | Гибкое планирование, регулярные встречи |
| 3 | Технические ограничения платформы | средняя | высокое | Прототипирование и тестирование на ранних этапах |
| 4 | Недостаточная квалификация команды | низкая | среднее | Обучение, наставничество, распределение ролей |
| 5 | Задержки поставок оборудования | низкая | высокое | Альтернативные поставщики, резерв времени |
| 6 | Отказ команды от работы над проектом | низкая | высокое | Планирование замен, мотивация, распределение задач |

Рисунок 4 — Матрица рисков «вероятность — влияние».

ТЕСТИРОВАНИЕ

Программа и методика испытаний (ПМИ) включает 18 тест-кейсов по 6 модулям системы (табл. 18).

Таблица 18 — Тестовые случаи проекта «Мафия»

| № | Модуль | Что проверяется | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лобби | Создание сессии, подключение игроков | Сессия создаётся, игроки подключаются |
| 2 | Роли | Распределение ролей | Роли распределены корректно |
| 3 | Игровой цикл | Ход игры, фазы, таймеры | Фазы сменяются по правилам |
| 4 | Голосование | Открытие/закрытие голосования, подсчёт | Голоса учтены, результат корректен |
| 5 | Журнал | Фиксация событий | События записаны и отображаются |
| 6 | Чат | Обмен сообщениями | Сообщения доставляются |

УПРАВЛЕНИЕ ОШИБКАМИ

Зарегистрировано 32 ошибки: в разработке — 14, в анализе — 7, в дизайне — 5, в документации — 4, в тестировании — 2. По приоритету: высокий — 8, средний — 15, низкий — 9. Исправлены все ошибки высокого приоритета, замечания по функциональности (4 стр.) устранены, замечания по комплектности документации (7 стр.) отработаны. Повторных ошибок не зарегистрировано.

АУДИТ КАЧЕСТВА И КОМПЛЕКТНОСТИ

Аудит комплектности и качества документации проекта:

– Техническое задание — оформлено по ГОСТ 19.201-78, согласовано с заказчиком;

– План проекта — WBS, диаграмма Ганта, ресурсы — утверждён руководителем;

– Спецификация ПО — описание модулей, интерфейсов, БД — соответствует стандарту;

– Схема базы данных — описание таблиц, связей, ключей — проверена программистом БД;

– Программа и методика испытаний — 18 тест-кейсов — выполнена;

– Пользовательская документация — инструкции, FAQ — соответствует системе;

– Презентация проекта — 6 слайдов — подготовлена к защите.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

Для повышения качества внедрены: автоматические тесты и контроль сборок, код-ревью перед слиянием веток, регулярная обратная связь от заказчика, обучение команды методам тестирования и анализа требований, документирование архитектурных решений.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 19 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведён анализ рисков, построена матрица «вероятность — влияние» | выполнено |
| 2 | Разработаны и выполнены тестовые случаи (18 позиций) | выполнено |
| 3 | Ведётся реестр ошибок, проводится анализ и устранение | выполнено |
| 4 | Проведён аудит качества и комплектности документации (7 позиций) | выполнено |
| 5 | Выявлены и выполнены мероприятия по повышению качества | выполнено |

Вывод: В ходе работы изучены и применены методы управления качеством: анализ рисков, тестирование, управление ошибками, аудит комплектности документации, мероприятия по повышению качества. Затруднение: потребовалось уточнять требования и приоритеты ошибок.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Управление инструментами

Цель: научиться выбирать и применять инструменты управления проектами, версионировать проектные артефакты и контролировать изменения. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 6.

Управление инструментами — процесс выбора, внедрения и поддержки программных средств, обеспечивающих совместную работу команды над проектом: системы управления проектами, контроля версий, совместного редактирования документов, тестирования и коммуникации. Эффективное управление инструментами снижает накладные расходы, улучшает прозрачность работ и ускоряет принятие решений.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Выбор инструментов проводился по следующим критериям:

– удобство совместной работы и прозрачность задач;

– поддержка контроля версий и интеграция с репозиторием;

– доступность для всех участников команды;

– поддержка документирования и тестирования;

– стоимость владения и обучаемость.

В качестве основного инструмента выбран Git с удалённым репозиторием, ветками и pull request. Для управления задачами использована канбан-доска проекта, для документации — общая папка и система контроля версий, для тестирования — тестовый стенд и система баг-трекинга, для коммуникации — чат и видеовстречи. Состав инструментов проекта (табл. 20):

Таблица 20 — Инструменты управления проектом «Мафия»

| Инструмент | Назначение | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Git (удалённый репозиторий) | Контроль версий кода и документов | Разработчики |
| Канбан-доска проекта | Управление задачами и статусами | Руководитель |
| Общая папка документов | Совместное редактирование артефактов | Тех. писатель |
| Система баг-трекинга | Учёт и контроль ошибок | Тестировщик |
| Тестовый стенд | Проверка сборок системы | Тестировщик |
| Чат и видеовстречи | Коммуникация команды | Руководитель |

Рисунок 5 — Рабочий контур инструментов проекта «Мафия».

СОВМЕСТНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И ВЕРСИОНИРОВАНИЕ

Все проектные артефакты (код, документация, прототипы) хранятся в репозитории Git. Ведётся журнал изменений с указанием автора, даты и описания. Правила работы с ветками:

– feature-ветки создаются для каждой задачи, имя — по номеру задачи;

– слияние через pull request после код-ревью;

– номер версии обновляется при каждом релизе, ведётся история версий.

Параллельная работа над документами ведётся в общей папке с назначением ответственного и сроком обновления. Изменения фиксируются в журнале версий (табл. 21):

Таблица 21 — Журнал версий проектных документов «Мафия»

| № | Документ | Версия | Изменения | Дата | Автор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | 1.0 | Первоначальная версия | 02.10.2026 | Аналитик |
| 2 | Техническое задание | 1.1 | Уточнены требования к голосованию | 13.10.2026 | Аналитик |
| 3 | План проекта | 1.0 | Первоначальная версия | 12.10.2026 | Руководитель |
| 4 | План проекта | 1.1 | Обновлён календарный план | 25.10.2026 | Руководитель |
| 5 | Спецификация ПО | 1.0 | Первоначальная версия | 22.10.2026 | Программист БД |
| 6 | Программа испытаний | 1.0 | Первоначальная версия | 12.11.2026 | Тестировщик |
| 7 | Пользовательское руководство | 1.0 | Первоначальная версия | 06.12.2026 | Тех. писатель |

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Изменения проектных артефактов проходят согласование: инициатор оформляет запрос, руководитель оценивает влияние на сроки и качество, решение фиксируется в журнале изменений. Необходимость изменений фиксируется в протоколе совещаний, ведётся история решений по проекту.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 22 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор инструментов управления проектами обоснован по критериям | выполнено |
| 2 | Настроено совместное редактирование и версионирование артефактов | выполнено |
| 3 | Ведётся журнал версий проектных документов | выполнено |
| 4 | Настроена работа с изменениями (запросы, согласование, фиксация) | выполнено |
| 5 | Все изменения внесены в репозиторий и систему управления проектами | выполнено |

Вывод: В ходе работы выбраны и внедрены инструменты управления проектами: Git, канбан-доска, общая папка, баг-трекер, чат. Настроено совместное редактирование и версионирование артефактов, ведётся журнал версий. Затруднение: потребовалось выработать единственные правила работы с ветками и согласования изменений; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Управление командой

Цель: изучить методы управления командой проекта, мотивации участников, разрешения конфликтов и эффективного распределения задач. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 7.

Управление командой — процесс организации совместной работы участников проекта для достижения поставленных целей. Он включает формирование команды, распределение ролей и задач, мотивацию участников, разрешение конфликтов и развитие команды.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

Команда проекта формировалась по принципам: соответствие компетенций ролям, разнообразие опыта, готовность к совместной работе, мотивация к результату. В составе 11 участников выделены роли: руководитель, аналитик, дизайнер, 3 разработчика, верстальщик, тестировщик, тех. писатель, программист БД, эксперт.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ЗАДАЧ

Роли и зоны ответственности закреплены в табл. 23.

Таблица 23 — Роли и зоны ответственности в команде «Мафия»

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | Руководитель проекта | Координация, контроль, приёмка работ |
| Аналитик | Системный аналитик | Требования, ТЗ, документирование |
| Дизайнер | Дизайнер | Прототипы интерфейсов, графика |
| Разработчик 1 | Программист | Модули интерфейса (лобби, голосование) |
| Разработчик 2 | Программист | Модули чата, игрового цикла |
| Разработчик 3 | Программист | Серверная часть, интеграция |
| Верстальщик | Верстальщик | Адаптивная вёрстка |
| Тестировщик | Инженер по тестированию | Программа и методика испытаний |
| Тех. писатель | Технический писатель | Документация, презентации |
| Программист БД | Программист | Структура и оптимизация БД |
| Эксперт | Системный архитектор | Экспертиза решений, консультации |

Загрузка участников по задачам проекта (табл. 24):

Таблица 24 — Загрузка участников команды «Мафия»

| Участник | Задач в работе | Задач завершено | Загрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 0 | 8 | Средняя |
| Аналитик | 0 | 8 | Высокая |
| Дизайнер | 0 | 6 | Средняя |
| Разработчик 1 | 1 | 6 | Высокая |
| Разработчик 2 | 1 | 6 | Высокая |
| Разработчик 3 | 0 | 7 | Высокая |
| Верстальщик | 0 | 5 | Средняя |
| Тестировщик | 1 | 5 | Средняя |
| Тех. писатель | 3 | 3 | Средняя |
| Программист БД | 0 | 5 | Низкая |
| Эксперт | 0 | 3 | Низкая |

МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Для поддержания мотивации использованы следующие инструменты:

– регулярная обратная связь по результатам работы;

– публичное признание вклада участников;

– возможность профессионального роста через новые задачи;

– участие в принятии решений;

– гибкий график работы.

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Конфликтные ситуации решаются через:

– проведение встреч с участием всех сторон;

– фокусировку на интересах, а не на позициях;

– поиск взаимовыгодных решений;

– обращение к руководителю проекта как к арбитру;

– анализ причин конфликта после его разрешения.

РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ

Для развития команды проводятся: обучение новым инструментам и технологиям, обмен знаниями между участниками, участие в отраслевых мероприятиях, разбор выполненных работ, планирование индивидуальных траекторий развития.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 25 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сформирована команда проекта с учётом компетенций и мотивации | выполнено |
| 2 | Распределены роли и зоны ответственности | выполнено |
| 3 | Применены инструменты мотивации участников | выполнено |
| 4 | Разрешены конфликтные ситуации через переговоры и поиск компромиссов | выполнено |
| 5 | Проводится развитие команды и планирование обучения | выполнено |

Вывод: В ходе работы изучены методы управления командой проекта: формирование команды, распределение ролей, мотивация, разрешение конфликтов, развитие команды. Затруднение: потребовалось учитывать индивидуальные особенности участников при распределении задач; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Управление рисками

Цель: изучить методы управления рисками проекта, научиться выявлять, оценивать и минимизировать риски на всех этапах жизненного цикла проекта. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 8.

Управление рисками — процесс выявления, анализа, планирования реагирования и мониторинга рисков проекта. Риск — это неопределённое событие или условие, которое при наступлении оказывает влияние на цели проекта. Эффективное управление рисками повышает вероятность успешного завершения проекта.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ

Для выявления рисков использованы методы: мозговой штурм, анализ уроков прошлых проектов, экспертные оценки. Выявлены риски по категориям: технические, организационные, внешние, ресурсные.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков проекта «Мафия» (табл. 26):

Таблица 26 — Реестр рисков проекта «Мафия»

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Величина риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неполные требования к игровым механикам | средняя (0,5) | высокое (0,8) | 0,40 |
| 2 | Изменение приоритетов заказчика | высокая (0,8) | среднее (0,5) | 0,40 |
| 3 | Технические ограничения платформы | средняя (0,5) | высокое (0,8) | 0,40 |
| 4 | Недостаточная квалификация команды | низкая (0,2) | среднее (0,5) | 0,10 |
| 5 | Задержки поставок оборудования | низкая (0,2) | высокое (0,8) | 0,16 |
| 6 | Отказ команды от работы над проектом | низкая (0,2) | высокое (0,8) | 0,16 |

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ

Для каждого риска определена стратегия реагирования:

– Риск 1: раннее согласование ТЗ, регулярные встречи с заказчиком;

– Риск 2: гибкое планирование, резерв времени в календарном плане;

– Риск 3: прототипирование, тестирование на ранних этапах;

– Риск 4: обучение команды, наставничество, распределение ролей;

– Риск 5: альтернативные поставщики, резерв оборудования;

– Риск 6: мотивация команды, планирование замен, документирование знаний.

МОНИТОРИНГ РИСКОВ

Мониторинг рисков ведётся на регулярных встречах команды: пересматривается реестр рисков, оценивается эффективность мер реагирования, выявляются новые риски. Статус рисков отражается в системе управления проектами. Журнал мониторинга рисков (табл. 27):

Таблица 27 — Журнал мониторинга рисков проекта «Мафия»

| Дата | Риск | Статус | Принятое действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.09.2026 | Неполные требования к игровым механикам | Закрыт | Согласовано ТЗ с заказчиком |
| 12.10.2026 | Технические ограничения платформы | Закрыт | Прототипирование, тест ранних сборок |
| 02.11.2026 | Изменение приоритетов заказчика | В работе | Регулярные встречи, резерв времени |
| 23.11.2026 | Нехватка времени на тестирование | В работе | Тестовый стенд, ежедневные сборки |

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 28 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведено выявление рисков по всем категориям | выполнено |
| 2 | Выполнена оценка рисков (вероятность, влияние, величина) | выполнено |
| 3 | Определены стратегии реагирования на каждый риск | выполнено |
| 4 | Ведётся мониторинг рисков, обновляется реестр | выполнено |
| 5 | Риски и меры реагирования отражены в плане проекта | выполнено |

Вывод: В ходе работы изучены методы управления рисками: выявление, оценка, планирование реагирования, мониторинг. Составлен реестр рисков проекта «Мафия» (6 позиций) со стратегиями реагирования. Затруднение: потребовалось количественно оценить вероятность и влияние рисков; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Управление стоимостью

Цель: изучить методы управления стоимостью проекта, научиться оценивать бюджет, контролировать затраты и управлять отклонениями. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 9.

Управление стоимостью — процесс планирования, оценки, финансирования, управления и контроля затрат проекта, позволяющий удержать расходы в пределах утверждённого бюджета. Включает оценку стоимости ресурсов, формирование бюджета по этапам и контроль фактических затрат.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ

Оценка стоимости выполнена на основе трудозатрат и стоимости нормо-часа. Стоимость работ проекта «Мафия» (табл. 29):

Таблица 29 — Оценка стоимости работ проекта «Мафия»

| Статья затрат | Трудозатраты | Ставка, руб./ч | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление проектом | 36 ч | 1000 | 36 000 |
| Техническое писательство | 48 ч | 1000 | 48 000 |
| Разработка (3 программиста) | 240 ч | 1000 | 240 000 |
| Аналитика | 32 ч | 1000 | 32 000 |
| Тестирование | 32 ч | 1000 | 32 000 |
| Дизайн | 32 ч | 1000 | 32 000 |

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

Бюджет распределён по этапам проекта (табл. 30):

Таблица 30 — Бюджет проекта «Мафия» по этапам

| Этап | Сроки | Доля бюджета | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный | сентябрь | 20 % | 45 600 |
| 2. Проектирование | октябрь | 25 % | 57 000 |
| 3. Разработка | ноябрь | 35 % | 79 800 |
| 4. Тестирование и сдача | декабрь | 20 % | 45 600 |

Резерв на непредвиденные расходы — 10 % бюджета. Освоение бюджета к декабрю 2026 — 100 % (228 000 руб. утверждено, 228 000 руб. освоено).

КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ

Контроль затрат ведётся еженедельно: регистрируются трудозатраты, сравниваются плановые и фактические затраты, анализируются отклонения. Трудозатраты в 420 чел.-ч соответствуют плану.

УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯМИ

При выявлении отклонений более 5 % применяются меры: оптимизация задач, перераспределение ресурсов, уточнение оценок, корректировка плана с согласия заказчика.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 31 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнена оценка стоимости работ по всем статьям | выполнено |
| 2 | Сформирован бюджет по этапам с резервом | выполнено |
| 3 | Ведётся контроль фактических затрат | выполнено |
| 4 | Определены меры управления отклонениями | выполнено |
| 5 | Бюджет утверждён и отражён в системе управления проектами | выполнено |

Вывод: В ходе работы изучены методы управления стоимостью: оценка стоимости работ, формирование бюджета, контроль затрат, управление отклонениями. Бюджет проекта «Мафия» — 228 тыс. руб. (420 чел.-ч). Затруднение: потребовалось уточнять ставки и распределение бюджета по этапам; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Отчёт о выполнении проекта

Цель: подготовить отчёт о выполнении проекта «Мафия», обобщить результаты по всем задачам и этапам, представить итоги команде и заказчику. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 10.

Отчёт о выполнении проекта — документ, содержащий сведения о фактическом ходе работ, достигнутых результатах, использованных ресурсах, выявленных отклонениях и выводах. Отчёт подводит итоги этапа, фиксирует уроки проекта и служит основой для презентации результатов.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

СБОР ДАННЫХ О ХОДЕ РАБОТ

Для отчёта собраны данные из системы управления проектами:

– выполненные задачи и эпики (62 из 68 задач, 91 %; завершены 4 модуля из 7);

– фактические сроки и отклонения от плана;

– использованные ресурсы и бюджет (420 чел.-ч);

– выявленные и устранённые ошибки (32 позиции);

– результаты тестирования (18 тест-кейсов);

– документацию проекта (7 материалов).

Выполнение задач по модулям системы (табл. 32):

Таблица 32 — Выполнение задач по модулям системы «Мафия»

| Модуль | Всего задач | Выполнено | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Лобби | 8 | 8 | Завершён |
| Роли и фракции | 6 | 6 | Завершён |
| Игровой цикл | 8 | 7 | В работе |
| Голосование | 7 | 7 | Завершён |
| Панель управления | 6 | 5 | В работе |
| Журнал и статистика | 7 | 6 | В работе |
| Коммуникации | 6 | 6 | Завершён |
| Управление, анализ, документирование | 20 | 17 | В работе |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ показал: все модули системы разработаны и протестированы; плановые сроки выдержаны; бюджет освоен полностью; требования заказчика выполнены; командная работа организована эффективно; качество продукта соответствует требованиям. Ключевые показатели проекта (табл. 33):

Таблица 33 — Ключевые показатели выполнения проекта «Мафия»

| Показатель | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнено задач | 68 | 62 (91 %) | −6 задач (в работе) |
| Модули системы (завершено) | 7 | 4 | 3 в работе |
| Тест-кейсов | 18 | 18 | 0 |
| Критические дефекты | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 228 тыс. руб. | 228 тыс. руб. | 0 % |
| Трудозатраты | 420 чел.-ч | 420 чел.-ч | 0 % |
| Демонстрация прототипа | 24.11.2026 | 24.11.2026 | нет |

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт оформлен в виде документа «Отчёт о выполнении проекта»:

– введение (цели, задачи, объём работ);

– основная часть (ход работ, результаты, отклонения);

– заключение (выводы, уроки, рекомендации);

– приложения (графики, отчёты, тест-кейсы).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты представлены на итоговой встрече команды и заказчику 24.11.2026: демонстрация работы системы, обсуждение достигнутых результатов, ответы на вопросы, согласование планов по следующему этапу.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 34 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Собраны данные о ходе работ, результатах и ресурсах | выполнено |
| 2 | Проведён анализ выполнения плана, отклонений и качества | выполнено |
| 3 | Оформлен отчёт о выполнении проекта по установленной структуре | выполнено |
| 4 | Результаты представлены команде и заказчику | выполнено |
| 5 | Зафиксированы уроки и рекомендации по следующим этапам | выполнено |

Вывод: В ходе работы подготовлен отчёт о выполнении проекта «Мафия»: собраны данные, проанализированы результаты, оформлен и представлен отчёт команде и заказчику. Затруднение: потребовалось согласовать полноту данных и формат отчёта; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11

Внедрение проекта

Цель: подготовить и выполнить внедрение ПС «Мафия» в эксплуатацию: развернуть систему, обучить пользователей, обеспечить техническую поддержку. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 11.

Внедрение — завершающий этап проекта, включающий развёртывание системы в рабочей среде, миграцию данных, обучение пользователей, передачу документации и техническую поддержку. Успешное внедрение обеспечивает переход от проекта к эксплуатации.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

План внедрения системы «Мафия» (табл. 35):

Таблица 35 — План внедрения системы «Мафия»

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка среды развёртывания | 03–05.12.2026 | Программист БД | Сервер и БД готовы |
| 2 | Установка и настройка системы | 06–08.12.2026 | Разработчик 3 | Система развернута |
| 3 | Миграция данных | 09–10.12.2026 | Программист БД | Данные перенесены |
| 4 | Обучение пользователей | 11–15.12.2026 | Тех. писатель | 26 пользователей обучено |
| 5 | Тестовая эксплуатация | 16–22.12.2026 | Тестировщик | Замечания устранены |
| 6 | Перевод в эксплуатацию | 23.12.2026 | Руководитель | Система принята |

ПОДГОТОВКА СРЕДЫ

Среда развёртывания включает сервер приложений, базу данных, доменное имя, сертификаты безопасности, системы резервного копирования и мониторинга. Все компоненты установлены и настроены.

МИГРАЦИЯ ДАННЫХ

Миграция данных выполнена по плану:

– выгрузка данных из тестовой среды;

– проверка целостности и полноты данных;

– импорт в рабочую базу данных;

– валидация данных после миграции.

Потери данных не зарегистрированы, целостность подтверждена.

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Обучение проведено по программе (табл. 36):

Таблица 36 — Программа обучения пользователей системы «Мафия»

| Аудитория | Численность | Содержание обучения | Форма |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведущие игр | 4 чел. | Управление сессиями, ролями, голосованием | Практикум |
| Игроки | 20 чел. | Подключение, правила, чат | Инструктаж |
| Администраторы | 2 чел. | Настройка, мониторинг, резервное копирование | Практикум |

Все участники обучены, вопросы разобраны, материалы переданы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка организована на 3 месяца после внедрения:

– горячая линия (электронная почта, чат);

– регулярные обновления системы;

– устранение ошибок по заявкам;

– консультации пользователей.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 37 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовлена среда развёртывания | выполнено |
| 2 | Выполнена миграция данных без потерь | выполнено |
| 3 | Проведено обучение пользователей | выполнено |
| 4 | Организована техническая поддержка | выполнено |
| 5 | Система переведена в промышленную эксплуатацию | выполнено |

Вывод: В ходе работы выполнено внедрение ПС «Мафия»: подготовлена среда, проведена миграция данных, обучены пользователи, организована техническая поддержка. Затруднение: потребовалось адаптировать систему под рабочую среду; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12

Презентация проекта и подготовка к защите

Цель: подготовить презентацию проекта «Мафия», оформить результаты для защиты, провести репетицию. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 12.

Презентация проекта — представление результатов работы команды заказчику и заинтересованным сторонам. Презентация подводит итоги, демонстрирует ценность проекта, показывает вклад команды и формирует основу для приёмки результата.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация включает 6 слайдов (табл. 38):

Таблица 38 — Структура презентации проекта «Мафия»

| № | Слайд | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный | Название, команда, заказчик |
| 2 | Цели и задачи | Цель проекта, ключевые задачи |
| 3 | Решение | Архитектура системы, технологии |
| 4 | Результаты | Демонстрация, ключевые показатели |
| 5 | Управление проектом | План, команда, риски, бюджет |
| 6 | Заключение | Итоги, уроки, перспективы |

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Подготовлены материалы для защиты (табл. 39):

Таблица 39 — Материалы для защиты проекта «Мафия»

| № | Материал | Формат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация (6 слайдов) | PPTX, PDF | Тех. писатель |
| 2 | Демонстрационная версия системы | Web | Разработчики |
| 3 | Отчёт о выполнении проекта | DOCX | Руководитель |
| 4 | Документация (ТЗ, план, тест-кейсы) | DOCX, XLSX | Аналитик |
| 5 | Видеозапись демонстрации | MP4 | Тех. писатель |

РЕПЕТИЦИЯ

Проведены 2 репетиции (22–23.12.2026): полный прогон презентации, хронометраж (15 мин), ответы на вопросы, корректировка материалов по замечаниям.

ЗАЩИТА ПРОЕКТА

Защита проекта «Мафия» запланирована на 24.12.2026 и включает: презентацию результатов (15 мин), демонстрацию системы (10 мин), ответы на вопросы (10 мин), обсуждение и приёмку (5 мин). План защиты (табл. 40):

Таблица 40 — План защиты проекта «Мафия»

| № | Этап защиты | Содержание | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация | Цели, архитектура, результаты, управление проектом | 15 мин |
| 2 | Демонстрация | Показ работы системы: лобби, игровые механики, голосование | 10 мин |
| 3 | Вопросы | Ответы команды на вопросы комиссии | 10 мин |
| 4 | Приёмка | Обсуждение, приёмка результата | 5 мин |

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 41 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Презентация подготовлена по структуре (6 слайдов) | выполнено |
| 2 | Подготовлены все материалы для защиты | выполнено |
| 3 | Проведены репетиции, отработаны ответы на вопросы | выполнено |
| 4 | Защита запланирована, план защиты согласован | выполнено |
| 5 | Материалы размещены в системе управления проектами | выполнено |

Вывод: В ходе работы подготовлена презентация проекта «Мафия» (6 слайдов), оформлены материалы для защиты, проведены репетиции, согласован план защиты. Затруднение: потребовалось сжать материал до 15 минут; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13

Комплектование и оформление материалов проекта

Цель: сформировать комплект материалов проекта «Мафия», оформить документацию по требованиям стандартов, проверить комплектность и качество. Работа выполнена по техническому заданию проекта и методическим указаниям к ПР 13.

Комплектование материалов проекта — завершающий этап, включающий сбор, систематизацию и оформление документации, кода, тестов и презентационных материалов. Правильное комплектование обеспечивает сохранность результатов, удобство сопровождения и успешную защиту проекта.

Объект работ — сквозной учебный проект группы ИТС-31: ПС «Мафия» — автоматизированная система проведения одноимённой игры (I семестр 2026/2027, 11 обучающихся, руководитель — Мифтахов Н. И.). Фактические данные взяты из системы управления проектами, репозитория https://github.com/Bossburgeoff/Mafia и сдаточного комплекта артефактов проекта.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

Комплект материалов проекта «Мафия» (табл. 42):

Таблица 42 — Комплект материалов проекта «Мафия»

| № | Материал | Формат | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание на ИС | DOCX | Аналитик | Готов |
| 2 | Отчёт о выполнении проекта | DOCX | Руководитель | Готов |
| 3 | Схема архитектуры системы | PNG | Аналитик | Готов |
| 4 | Кодовая база (репозиторий) | Git | Разработчики | Готов |
| 5 | База данных (скрипт создания) | SQL | Программист БД | Готов |
| 6 | Тест-кейсы и отчёты тестирования | XLSX | Тестировщик | Готов |
| 7 | Презентация проекта | PPTX | Тех. писатель | Готов |

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация оформлена по требованиям стандартов (табл. 43):

Таблица 43 — Оформление документации проекта «Мафия»

| Документ | Требования | Статус |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | ГОСТ 19.201-78 | Соответствует |
| Программа и методика испытаний | ГОСТ 19.301-79 | Соответствует |
| Спецификация ПО | ГОСТ 19.101-77 | Соответствует |
| Пользовательская документация | ГОСТ 2.105-2019 | Соответствует |
| Презентация | Требования к защите | Соответствует |

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

Проверка комплектности материалов:

– все обязательные документы присутствуют (7 позиций);

– код и скрипты БД загружены в репозиторий (7 модулей);

– тест-кейсы и отчёты приложены (18 позиций);

– презентация соответствует структуре защиты (6 слайдов);

– ссылки и версии актуальны.

АРХИВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Материалы заархивированы и размещены в общем каталоге колледжа. Настроен доступ для руководителя и участников, обеспечено резервное копирование. Срок хранения — 3 года.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

Таблица 44 — Чек-лист приёмки работы

| № | Что проверяется | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сформирован комплект материалов проекта (7 позиций) | выполнено |
| 2 | Документация оформлена по требованиям стандартов | выполнено |
| 3 | Проверена комплектность и качество материалов | выполнено |
| 4 | Материалы заархивированы и размещены для хранения | выполнено |
| 5 | Ссылки и версии актуализированы | выполнено |

Вывод: В ходе работы сформирован комплект материалов проекта «Мафия» (7 позиций), документация оформлена по стандартам, проверена комплектность (7 позиций), материалы заархивированы и размещены для хранения. Затруднение: потребовалось актуализировать версии документов и оформление; при возникновении рисков план работ и бюджет уточняются по проектным решениям.